## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Reforma da Escola Salgado Filho
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca esquina Rua Julio Ortiz Cunha, Bairro Passo da Cruz
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 26.64%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_201802_Desonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_022018_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,16%(HORA) 47,54%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  | ALVENARIA
1.1 |  | ALVENARIA FUNDAÇÃO
1.1.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.54 | 59.61 | 75.4901 | 267.235
1.1.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20 | 9.37 | 11.8662 | 237.3234
1.1.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.35 | 482.17 | 610.6201 | 213.717
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 718.2754
1.2 |  | ALVENARIA PAREDES
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.13 | 36.8 | 46.6035 | 378.8866
1.2.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73.85 | 83.75 | 106.061 | 7832.6048
1.2.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 105 | 5.96 | 7.5477 | 792.5131
1.2.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 105 | 40.59 | 51.4032 | 5397.3335
1.2.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74.31 | 27.7 | 35.0793 | 2606.7413
1.2.6 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 1.57 | 8.83 | 11.1823 | 17.5562
1.2.7 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 65 | 31.09 | 39.3724 | 2559.2044
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 19584.84
2 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
2.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A | M | 9.5 | 40.21 | 50.9219 | 483.7585
2.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 21 | 37.18 | 47.0848 | 988.7798
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1472.5383
|  | Total Material (R$) |  |  |  |  | 589.0153
|  | Total Mão de Obra (R$) |  |  |  |  | 883.523
3 |  | PISOS E REVESTIMENTOS
3.1 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 31.5 | 58.7 | 74.3377 | 2341.6369
3.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014 | M² | 21.5 | 32.38 | 41.006 | 881.6297
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3223.2666
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.08 | 5.9 | 7.4718 | 75.3153
4.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.72 | 17.17 | 21.7441 | 59.1439
4.3 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 7 | 348.21 | 440.9731 | 3086.812
4.4 | 94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.6 | 365.5 | 462.8692 | 740.5907
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3961.862
5 |  | COBERTURA
5.1 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 2 | 17.24 | 21.8327 | 43.6655
5.2 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 4 | 1255.09 | 1589.446 | 6357.7839
5.3 | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 977.59 | 1238.02 | 1238.02
5.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 243 | 30 | 37.992 | 9232.056
5.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 328 | 102.22 | 129.4514 | 42460.0618
5.6 | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 26.26 | 32.75 | 41.4746 | 1089.123
5.7 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 243 | 69.97 | 88.61 | 21532.2319
5.8 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 52.56 | 36.7 | 46.4769 | 2442.8248
5.9 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 CR 38,81 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 324.65 | 41.81 | 52.9482 | 17189.6279
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 101585.3949
6 |  | SANITÁRIOS
6.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 6 | 7.9 | 10.0046 | 60.0274
6.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | UND. | 4 | 371.98 | 471.0755 | 1884.3019
6.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 6 | 200.91 | 254.4324 | 1526.5945
6.4 | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 6 | 62.12 | 78.6688 | 472.0126
6.5 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 10 | 92.08 | 116.6101 | 1166.1011
6.6 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 14.75 | 2.76 | 3.4953 | 51.5551
6.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 12 | 5.69 | 7.2058 | 86.4698
6.8 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 11 | 1.16 | 1.469 | 16.1593
6.9 | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 12 | 1.98 | 2.5075 | 30.0897
6.10 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 4 | 0.82 | 1.0384 | 4.1538
6.11 | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UND. | 4 | 57.55 | 72.8813 | 291.5253
6.12 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29.3 | 28.23 | 35.7505 | 1047.4888
6.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 35.71 | 45.2231 | 1085.3555
6.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 31.2 | 18.62 | 23.5804 | 735.7075
6.15 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.2 | 3.15 | 3.9892 | 12.7653
6.16 | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (tubo de ventilação) | M | 32.37 | 5.47 | 6.9272 | 224.2337
6.17 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UND. | 4 | 21.3 | 26.9743 | 107.8973
6.18 | 3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UND. | 2 | 726.31 | 919.799 | 1839.598
6.19 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND. | 1 | 2842.83 | 3600.1599 | 3600.1599
6.20 | 11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UND. | 1 | 686.59 | 869.4976 | 869.4976
6.21 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 3 | 209.16 | 264.8802 | 794.6407
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 15906.3347
|  | Total Material (R$) |  |  |  |  | 6362.5339
|  | Total Mão de Obra (R$) |  |  |  |  | 9543.8008
7 |  | ELETRICA
7.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1 | 290.51 | 367.9019 | 367.9019
7.2 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 6 | 55.94 | 70.8424 | 425.0545
7.3 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 34 | 0.42 | 0.53189 | 18.0842
7.4 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | M | 1000 | 0.42 | 0.53189 | 531.888
7.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 4 | 8.84 | 11.195 | 44.7799
7.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 3 | 9.24 | 11.7015 | 35.1046
7.7 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 14 | 10.9 | 13.8038 | 193.2526
7.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 11 | 18.69 | 23.669 | 260.3592
7.9 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 23.69 | 30.001 | 90.003
7.10 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 40.54 | 51.3399 | 51.3399
7.11 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 35 | 66.9 | 84.7222 | 2965.2756
7.12 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 2.42 | 3.0647 | 3064.688
7.13 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 5.34 | 6.7626 | 1487.7667
7.14 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 43 | 19.79 | 25.0621 | 1077.6684
7.15 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 36.29 | 45.9577 | 321.7036
7.16 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 27.83 | 35.2439 | 176.2196
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 10934.8701
|  | Total Material (R$) |  |  |  |  | 4373.948
|  | Total Mão de Obra (R$) |  |  |  |  | 6560.9221
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA
8.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M 2 | 74.31 | 1.73 | 2.1909 | 162.8037
8.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 485 | 10.49 | 13.2845 | 6443
8.2 |  | PINTURA ALVENARIA EXTERNA
8.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 160 | 10.49 | 13.2845 | 2125.5258
8.3 |  | PINTURA ESQUADRIAS
8.3.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 25.2 | 9.26 | 11.7269 | 295.517
8.3.2 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 25.2 | 20.69 | 26.2018 | 660.2858
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 9687.1322
9 |  | MURO
9.1 | 73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 6 | 435.31 | 551.2766 | 3307.6595
9.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 18 | 59.61 | 75.4901 | 1358.8219
9.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 9.06 | 11.4736 | 573.6792
9.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | 9.37 | 11.8662 | 771.3009
9.5 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.5 | 482.17 | 610.6201 | 915.9301
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 6927.3916
10 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 339.67 | 2.16 | 2.7354 | 929.1415
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 929.1415
[5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 168003.6555
DATA | 2018-11-05
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Reforma da Escola Salgado Filho
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca esquina Rua Julio Ortiz Cunha, Bairro Passo da Cruz
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4
BDI Adotado | 26.64
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 21.22 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
7603677 - 7603576
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2018-11-05
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Reforma da Escola Salgado Filho
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca esquina Rua Julio Ortiz Cunha, Bairro Passo da Cruz
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | 1ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | 2ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | 3ª MEDIÇÃO (30 DIAS) | % | TOTAL | %
1 |  | ALVENARIA
1.1 |  | ALVENARIA FUNDAÇÃO
1.1.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.54 | 59.61 | 75.4901 | 267.235 | 267.235 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.235 | 100%
1.1.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20 | 9.37 | 11.8662 | 237.3234 | 237.3234 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3234 | 100%
1.1.3 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.35 | 482.17 | 610.6201 | 213.717 | 213.717 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.717 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 718.2754 | 718.2754 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2754 | 100%
1.2 |  | ALVENARIA PAREDES
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.13 | 36.8 | 46.6035 | 378.8866 | 378.8866 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8866 | 100%
1.2.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73.85 | 83.75 | 106.061 | 7832.6048 | 7832.6048 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832.6048 | 100%
1.2.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 105 | 5.96 | 7.5477 | 792.5131 | 792.5131 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5131 | 100%
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.13 | 36.8 | 46.6035 | 378.8866 | 378.8866 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8866 | 100%
1.2.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73.85 | 83.75 | 106.061 | 7832.6048 | 7832.6048 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832.6048 | 100%
1.2.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 105 | 5.96 | 7.5477 | 792.5131 | 792.5131 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5131 | 100%
1.2.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 105 | 40.59 | 51.4032 | 5397.3335 | 5397.3335 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.3335 | 100%
1.2.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 74.31 | 27.7 | 35.0793 | 2606.7413 | 2606.7413 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.7413 | 100%
1.2.6 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 1.57 | 8.83 | 11.1823 | 17.5562 | 17.5562 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5562 | 100%
1.2.7 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 65 | 31.09 | 39.3724 | 2559.2044 | 2559.2044 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.2044 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 19584.84 | 19584.84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584.84 | 100%
2 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
2.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A | M | 9.5 | 40.21 | 50.9219 | 483.7585 | 483.7585 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.7585 | 100%
2.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF03/2016 | M | 21 | 37.18 | 47.0848 | 988.7798 | 988.7798 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.7798 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 1472.5383 | 1472.5383 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.5383 | 100%
3 |  | PISOS E REVESTIMENTOS
3.1 | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 31.5 | 58.7 | 74.3377 | 2341.6369 | 0 | 0 | 2341.6369 | 100% | 0 | 0 | 2341.6369 | 100%
3.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014 | M² | 21.5 | 32.38 | 41.006 | 881.6297 | 0 | 0 | 881.6297 | 100% | 0 | 0 | 881.6297 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3223.2666 | 0 | 0 | 3223.2666 | 100% | 0 | 0 | 3223.2666 | 100%
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.08 | 5.9 | 7.4718 | 75.3153 | 0 | 0 | 75.3153 | 100% | 0 | 0 | 75.3153 | 100%
4.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.72 | 17.17 | 21.7441 | 59.1439 | 0 | 0 | 59.1439 | 100% | 0 | 0 | 59.1439 | 100%
4.3 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND. | 7 | 348.21 | 440.9731 | 3086.812 | 0 | 0 | 3086.812 | 100% | 0 | 0 | 3086.812 | 100%
4.4 | 94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.6 | 365.5 | 462.8692 | 740.5907 | 0 | 0 | 740.5907 | 100% | 0 | 0 | 740.5907 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 3961.862 | 0 | 0 | 3961.862 | 100% | 0 | 0 | 3961.862 | 100%
5 |  | COBERTURA
5.1 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 2 | 17.24 | 21.8327 | 43.6655 | 43.6655 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6655 | 100%
5.2 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 4 | 1255.09 | 1589.446 | 6357.7839 | 6357.7839 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357.7839 | 100%
5.3 | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 977.59 | 1238.02 | 1238.02 | 1238.02 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.02 | 100%
5.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 243 | 30 | 37.992 | 9232.056 | 9232.056 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232.056 | 100%
5.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 328 | 102.22 | 129.4514 | 42460.0618 | 42460.0618 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42460.0618 | 100%
5.6 | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 26.26 | 32.75 | 41.4746 | 1089.123 | 1089.123 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.123 | 100%
5.7 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 243 | 69.97 | 88.61 | 21532.2319 | 21532.2319 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21532.2319 | 100%
5.8 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 52.56 | 36.7 | 46.4769 | 2442.8248 | 2442.8248 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.8248 | 100%
5.9 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 CR 38,81 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 324.65 | 41.81 | 52.9482 | 17189.6279 | 17189.6279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17189.6279 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 101585.3949 | 101585.3949 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101585.3949 | 100%
6 |  | SANITÁRIOS
6.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 6 | 7.9 | 10.0046 | 60.0274 | 0 | 0 | 60.0274 | 100% | 0 | 0 | 60.0274 | 100%
6.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | UND. | 4 | 371.98 | 471.0755 | 1884.3019 | 0 | 0 | 1884.3019 | 100% | 0 | 0 | 1884.3019 | 100%
6.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 6 | 200.91 | 254.4324 | 1526.5945 | 0 | 0 | 1526.5945 | 100% | 0 | 0 | 1526.5945 | 100%
6.4 | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UND. | 6 | 62.12 | 78.6688 | 472.0126 | 0 | 0 | 472.0126 | 100% | 0 | 0 | 472.0126 | 100%
6.5 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 10 | 92.08 | 116.6101 | 1166.1011 | 0 | 0 | 1166.1011 | 100% | 0 | 0 | 1166.1011 | 100%
6.6 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 14.75 | 2.76 | 3.4953 | 51.5551 | 0 | 0 | 51.5551 | 100% | 0 | 0 | 51.5551 | 100%
6.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 12 | 5.69 | 7.2058 | 86.4698 | 0 | 0 | 86.4698 | 100% | 0 | 0 | 86.4698 | 100%
6.8 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 11 | 1.16 | 1.469 | 16.1593 | 0 | 0 | 16.1593 | 100% | 0 | 0 | 16.1593 | 100%
6.9 | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 12 | 1.98 | 2.5075 | 30.0897 | 0 | 0 | 30.0897 | 100% | 0 | 0 | 30.0897 | 100%
6.10 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 4 | 0.82 | 1.0384 | 4.1538 | 0 | 0 | 4.1538 | 100% | 0 | 0 | 4.1538 | 100%
6.11 | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UND. | 4 | 57.55 | 72.8813 | 291.5253 | 0 | 0 | 291.5253 | 100% | 0 | 0 | 291.5253 | 100%
6.12 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29.3 | 28.23 | 35.7505 | 1047.4888 | 0 | 0 | 1047.4888 | 100% | 0 | 0 | 1047.4888 | 100%
6.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 35.71 | 45.2231 | 1085.3555 | 0 | 0 | 1085.3555 | 100% | 0 | 0 | 1085.3555 | 100%
6.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 31.2 | 18.62 | 23.5804 | 735.7075 | 0 | 0 | 735.7075 | 100% | 0 | 0 | 735.7075 | 100%
6.15 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.2 | 3.15 | 3.9892 | 12.7653 | 0 | 0 | 12.7653 | 100% | 0 | 0 | 12.7653 | 100%
6.16 | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (tubo de ventilação) | M | 32.37 | 5.47 | 6.9272 | 224.2337 | 0 | 0 | 224.2337 | 100% | 0 | 0 | 224.2337 | 100%
6.17 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UND. | 4 | 21.3 | 26.9743 | 107.8973 | 0 | 0 | 107.8973 | 100% | 0 | 0 | 107.8973 | 100%
6.18 | 3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UND. | 2 | 726.31 | 919.799 | 1839.598 | 0 | 0 | 1839.598 | 100% | 0 | 0 | 1839.598 | 100%
6.19 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UND. | 1 | 2842.83 | 3600.1599 | 3600.1599 | 0 | 0 | 3600.1599 | 100% | 0 | 0 | 3600.1599 | 100%
6.20 | 11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UND. | 1 | 686.59 | 869.4976 | 869.4976 | 0 | 0 | 869.4976 | 100% | 0 | 0 | 869.4976 | 100%
6.21 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 3 | 209.16 | 264.8802 | 794.6407 | 0 | 0 | 794.6407 | 100% | 0 | 0 | 794.6407 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 15906.3347 | 0 | 0 | 15906.3347 | 100% | 0 | 0 | 15906.3347 | 100%
7 |  | ELETRICA
7.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1 | 290.51 | 367.9019 | 367.9019 | 0 | 0 | 367.9019 | 100% | 0 | 0 | 367.9019 | 100%
7.2 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 6 | 55.94 | 70.8424 | 425.0545 | 0 | 0 | 425.0545 | 100% | 0 | 0 | 425.0545 | 100%
7.3 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND. | 34 | 0.42 | 0.53189 | 18.0842 | 0 | 0 | 18.0842 | 100% | 0 | 0 | 18.0842 | 100%
7.4 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | M | 1000 | 0.42 | 0.53189 | 531.888 | 0 | 0 | 531.888 | 100% | 0 | 0 | 531.888 | 100%
7.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 4 | 8.84 | 11.195 | 44.7799 | 0 | 0 | 44.7799 | 100% | 0 | 0 | 44.7799 | 100%
7.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 3 | 9.24 | 11.7015 | 35.1046 | 0 | 0 | 35.1046 | 100% | 0 | 0 | 35.1046 | 100%
7.7 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 14 | 10.9 | 13.8038 | 193.2526 | 0 | 0 | 193.2526 | 100% | 0 | 0 | 193.2526 | 100%
7.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 11 | 18.69 | 23.669 | 260.3592 | 0 | 0 | 260.3592 | 100% | 0 | 0 | 260.3592 | 100%
7.9 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 23.69 | 30.001 | 90.003 | 0 | 0 | 90.003 | 100% | 0 | 0 | 90.003 | 100%
7.10 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 40.54 | 51.3399 | 51.3399 | 0 | 0 | 51.3399 | 100% | 0 | 0 | 51.3399 | 100%
7.11 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 35 | 66.9 | 84.7222 | 2965.2756 | 0 | 0 | 2965.2756 | 100% | 0 | 0 | 2965.2756 | 100%
7.12 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 2.42 | 3.0647 | 3064.688 | 0 | 0 | 3064.688 | 100% | 0 | 0 | 3064.688 | 100%
7.13 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 5.34 | 6.7626 | 1487.7667 | 0 | 0 | 1487.7667 | 100% | 0 | 0 | 1487.7667 | 100%
7.14 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 43 | 19.79 | 25.0621 | 1077.6684 | 0 | 0 | 1077.6684 | 100% | 0 | 0 | 1077.6684 | 100%
7.15 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 36.29 | 45.9577 | 321.7036 | 0 | 0 | 321.7036 | 100% | 0 | 0 | 321.7036 | 100%
7.16 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 5 | 27.83 | 35.2439 | 176.2196 | 0 | 0 | 176.2196 | 100% | 0 | 0 | 176.2196 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 10934.8701 | 0 | 0 | 10934.8701 | 100% | 0 | 0 | 10934.8701 | 100%
8 |  | PINTURA E ACABAMENTO
8.1 |  | PINTURA ALVENARIA INTERNA
8.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M 2 | 74.31 | 1.73 | 2.1909 | 162.8037 | 0 | 0 | 162.8037 | 100% | 0 | 0 | 162.8037 | 100%
8.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 485 | 10.49 | 13.2845 | 6443 | 0 | 0 | 6443 | 100% | 0 | 0 | 6443 | 100%
8.2 |  | PINTURA ALVENARIA EXTERNA
8.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 160 | 10.49 | 13.2845 | 2125.5258 | 0 | 0 | 2125.5258 | 100% | 0 | 0 | 2125.5258 | 100%
8.3 |  | PINTURA ESQUADRIAS
8.3.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 25.2 | 9.26 | 11.7269 | 295.517 | 0 | 0 | 295.517 | 100% | 0 | 0 | 295.517 | 100%
8.3.2 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 25.2 | 20.69 | 26.2018 | 660.2858 | 0 | 0 | 660.2858 | 100% | 0 | 0 | 660.2858 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 9687.1322 | 0 | 0 | 9687.1322 | 100% | 0 | 0 | 9687.1322 | 100%
9 |  | MURO
9.1 | 73844/002 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 6 | 435.31 | 551.2766 | 3307.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.6595 | 100% | 3307.6595 | 100%
9.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 18 | 59.61 | 75.4901 | 1358.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.8219 | 100% | 1358.8219 | 100%
9.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 9.06 | 11.4736 | 573.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.6792 | 100% | 573.6792 | 100%
9.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | 9.37 | 11.8662 | 771.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.3009 | 100% | 771.3009 | 100%
9.5 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.5 | 482.17 | 610.6201 | 915.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.9301 | 100% | 915.9301 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 6927.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927.3916 | 100% | 6927.3916 | 100%
10 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 339.67 | 2.16 | 2.7354 | 929.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
|  | Total do Item (R$) |  |  |  |  | 929.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
[6 empty] | TOTAL GERAL (R$) | 168003.6555 | [6 empty] | 168003.6555 | 100%
DATA: 05/11/2018
|  | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Reforma da Escola Salgado Filho
LOCAL DA OBRA: Rua Mario Sicca esquina Rua Julio Ortiz Cunha, Bairro Passo da Cruz
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
7603677 - 7603576
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2018-11-05
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015