## ANEXO 01-ORÇAMENTO
ANEXO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Material e mão-de-obra
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
|  | BDI aplicado (Material e mão-de-obra): ...................................................................................................... |  | 25%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (data-base):
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_RS_202204_NaoDesonerado.xls (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_RS_042022_NaoDesonerado.XLS (considerou a Lei 13.161/2015 referente à esoneração Previdenciária)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,31%(HORA) 45,98%(MÊS) *Sinapi
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (S/ BDI) | VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR MATERIAL (R$) | VALOR M.O. (R$)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EMEF JOÃO CERNICCHIARO
1.1 |  | MICRO ESTACA
1.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.64 | 19.19 | 23.99 | 687.07 | 446.6 | 240.47
1.1.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47.4 | 16.97 | 21.21 | 1005.35 | 653.48 | 351.87
1.1.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | 428.36 | 535.45 | 1204.76 | 783.09 | 421.67
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2897.18 | 1883.17 | 1014.01
1.2 |  | VIGA DE BALDRAME
1.2.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3 | 428.36 | 535.45 | 1606.35 | 1044.13 | 562.22
1.2.2 | 96622 | LASTRO DE VALA COM PREPARO | M3 | 0.5 | 105.84 | 132.3 | 66.15 | 43 | 23.15
1.2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 40 | 59.16 | 73.95 | 2958 | 1922.7 | 1035.3
1.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA DE BALDRAME AÇO CA-50 5MM | KG | 55.29 | 19.19 | 23.99 | 1326.41 | 862.17 | 464.24
1.2.5 | 92771 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 180.66 | 16.97 | 21.21 | 3831.8 | 2490.67 | 1341.13
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9788.71 | 6362.67 | 3426.04
1.3 |  | PILARES TÉRREO
1.3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.8 | 428.36 | 535.45 | 963.81 | 626.48 | 337.33
1.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34.74 | 19.19 | 23.99 | 833.41 | 541.72 | 291.69
1.3.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M | KG | 118.46 | 13.45 | 16.81 | 1991.31 | 1294.35 | 696.96
1.3.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 55,70 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE | M2 | 38.4 | 55.7 | 69.63 | 2673.79 | 1737.96 | 935.83
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6462.32 | 4200.51 | 2261.81
1.4 |  | CINTAS SUPERIORES
1.4.1 | 92777 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8MM | KG | 153.57 | 16.97 | 21.21 | 3257.22 | 2117.19 | 1140.03
1.4.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 85.44 | 19.19 | 23.99 | 2049.71 | 1332.31 | 717.4
1.4.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE BALDRAME | M2 | 75.99 | 59.16 | 73.95 | 5619.46 | 3652.65 | 1966.81
1.4.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.7 | 428.36 | 535.45 | 3052.07 | 1983.85 | 1068.22
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 13978.46 | 9086 | 4892.46
1.5 |  | LAJE
1.5.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF_11/2020 | M2 | 111.3 | 159.82 | 199.78 | 22235.51 | 14453.08 | 7782.43
1.5.2 | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.73 | 428.36 | 535.45 | 6280.83 | 4082.54 | 2198.29
1.5.3 | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES | M2 | 227.7 | 36.1 | 45.13 | 10276.1 | 6679.47
C |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 38792.44 | 25215.09 | 13577.35
1.5 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.5.1 | 101116 | 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/202 | M3 | 200 | 2.24 | 2.8 | 560 | 364 | 196
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 560 | 364 | 196
|  | TOTAL FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 72479.11 | 47111.44 | 25367.67
2 |  | FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES
2.1.1 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 61.5 | 134.69 | 168.36 | 10354.14 | 6730.19 | 3623.95
2.1.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 100.5 | 3.82 | 4.78 | 480.39 | 312.25 | 168.14
2.1.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 89.25 | 54.63 | 68.29 | 6094.88 | 3961.67 | 2133.21
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 16929.41 | 11004.11 | 5925.3
|  | TOTAL FECHAMENTOS E ALVENARIA PAREDES EMEF |  |  |  |  | 16929.41 | 11004.11 | 5925.3
3.1 |  | PISOS EMEF JOÃO CERNICCHIARO AMPLIAÇÃO
3.1.1 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 108 | 110.84 | 138.55 | 14963.4 | 9726.21 | 5237.19
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 14963.4 | 9726.21 | 5237.19
|  | TOTAL PISOS EMEF |  |  |  |  | 14963.4 | 9726.21 | 5237.19
4.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEF JOÃO CERNICCHIARO
4.1.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA *15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1 | 641.13 | 801.41 | 801.41 | 520.92 | 280.49
4.1.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND. | 2 | 11.76 | 14.7 | 29.4 | 19.11 | 10.29
4.1.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 24.72 | 30.9 | 61.8 | 40.17 | 21.63
4.1.4 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 3 | 31.65 | 39.56 | 118.68 | 77.14 | 41.54
4.1.5 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND. | 13 | 189.05 | 236.31 | 3072.03 | 1996.82 | 1075.21
4.1.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 26.16 | 32.7 | 228.9 | 148.79 | 80.12
4.1.7 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 15.62 | 19.53 | 292.95 | 190.42 | 102.53
4.1.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 689.75 | 4.18 | 5.225 | 3603.94 | 2342.56 | 1261.38
4.1.9 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.7 | 11.82 | 14.78 | 468.53 | 304.54 | 163.99
4.1.10 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.9 | 11.85 | 14.81 | 250.29 | 162.69 | 87.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8927.93 | 5803.16 | 3124.78
|  | TOTAL ELÉTRICA EMEF |  |  |  |  | 8927.93 | 5803.15 | 3124.78
5.1 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA EMEF JOÃO CERNICCHIARO
5.1.1 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 6 | 8.71 | 10.89 | 65.34 | 42.47 | 22.87
5.1.2 | 89395 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND. | 6 | 12.3 | 15.38 | 92.28 | 59.98 | 32.3
5.1.3 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 2 | 135.49 | 169.36 | 338.72 | 220.17 | 118.55
5.1.4 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 60.07 | 75.09 | 75.09 | 48.81 | 26.28
5.1.5 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 43.52 | 54.4 | 979.2 | 636.48 | 342.72
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1550.63 | 1007.91 | 542.72
|  | TOTAL ÁGUA FRIA EMEF |  |  |  |  | 1550.63 | 1007.91 | 542.72
6.1 |  | INSTALAÇÕES ESGOTO EMEF JOÃO CERNICCHIARO
6.1.1 | 89712 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 21 | 30.45 | 38.06 | 799.26 | 519.52 | 279.74
6.1.2 | 89711 | TUBO PVC RÍGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 6 | 19.81 | 24.76 | 148.56 | 96.56 | 52
6.1.3 | 89713 | TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | M | 15 | 46.44 | 58.05 | 870.75 | 565.99 | 304.76
6.1.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA | M | 24 | 59.05 | 73.81 | 1771.44 | 1151.44 | 620
6.1.5 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/202 | UND. | 1 | 2789.78 | 3487.23 | 3487.23 | 2266.7 | 1220.53
6.1.6 | 98052 | 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 ,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UND. | 1 | 1856.04 | 2320.05 | 2320.05 | 1508.03 | 812.02
6.1.7 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UND. | 1 | 675.38 | 844.23 | 844.23 | 548.75 | 295.48
6.1.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 4 | 7.61 | 9.51 | 38.04 | 24.73 | 13.31
6.1.9 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 16 | 10.94 | 13.68 | 218.88 | 142.27 | 76.61
6.1.10 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 12.09 | 15.11 | 15.11 | 9.82 | 5.29
6.1.11 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 1 | 21.51 | 26.89 | 26.89 | 17.48 | 9.41
6.1.12 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND. | 10 | 26.15 | 32.69 | 326.9 | 212.49 | 114.42
6.1.13 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND. | 3 | 74.35 | 92.94 | 278.82 | 181.23 | 97.59
6.1.14 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND. | 3 | 33.76 | 42.2 | 126.6 | 82.29 | 44.31
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11272.76 | 7327.3 | 2749.69
|  | TOTAL ESGOTO EMEF |  |  |  |  | 11272.76 | 7327.3 | 2749.69
7.1 |  | SERVIÇOS FINAIS EMEF JOÃO CERNICCHIARO REFORMA
7.1.1 | 99804 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 120 | 4.76 | 5.95 | 714 | 464.1 | 249.9
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 714 | 464.1 | 249.9
|  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS EMEF |  |  |  |  | 714 | 464.1 | 249.9
|  | TOTAL EMEF JOÃO CERNICCHIARO |  |  |  |  | 126837.24 | 82444.21 | 44393.03
DATA | 2022-08-01 | Aprovação: |  |  | Responsável Técnico:
|  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  | Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 02-BDI
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 02- DETALHAMENTO DE BDI
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.89 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.27 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.39 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 7.4 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 25
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013* (somar I4)
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 25 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de São Jerônimo, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
#REF!
Nº RRT do orçamento
GILBERTO PRADELLA - CAU A14.344-8 |  | 2022-08-01
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 03-CRONOGRAMA
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
RRT/CAU do responsável técnico GILBERTO PRADELLA-CAU-RS A14.344-8
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | % ITEM | 1 Mês | 2 Mês | TOTAL
1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 72479.11 | 57.14% | 62000 | 10479.11 | 72479.11
2 | FECHAMENTO E ALVENARIA PAREDES | 16929.41 | 13.35% |  | 16929.41 | 16929.41
3 | PISOS | 14963.4 | 11.8% |  | 14963.4 | 14963.4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8927.93 | 7.04% |  | 8927.93 | 8927.93
5 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 1550.63 | 1.22% |  | 1550.63 | 1550.63
6 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 11272.76 | 8.89% |  | 11272.76 | 11272.76
7 | SERVIÇOS FINAIS | 714 | 0.56% |  | 714 | 714
VALORES TOTAIS |  | 126837.24 | 100% | 62000 | 64837.24 | 126837.24
2022-08-01 | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES
Sec. Mun. de Educação
Pref. Mun. de São Jerônimo
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 04- ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 04- DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
0
Nº RRT do orçamento
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2022-08-01
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | 0
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## ANEXO 05- ITENS RELEVANTES
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ANEXO 05- ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: E.M.E.F. JOÃO CERNICCHIARO
LOCAL DA OBRA: Professora Nair, Lago de Oliveira
DESCRIMINAÇÃO
LAJE PRÉ MOLDADA
EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA = 60M²
VIGAS E CINTAS
EXECUÇÃO DE VIGAS E CINTAS EM CONCRETO ARMADO = 4,5M³
FECHAMENTOS E ALVENARIAS PAREDES
EXECUÇÃO DE FECHAMENTO E ALVENARIAS PAREDES = 35M²
DATA | 2022-08-01 | Responsável Técnico:
GILBERTO PRADELLA
Arquiteto e Urbanista
Cau: A14.344-8
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Educação

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
1
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015